附件1：

2020年度国家课题申报工作计划表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时 间** | **工作计划** | **要 求** |
| 2019年9月下旬 | 印发国家课题申报工作实施方案 | 由各教研部组织符合申报条件的教研人员认真学习 |
| 整理课题申报相关材料挂校网供教研人员学习 | 一是近三年国家课题主要学科立项题目目录二是整理近几年申报选题的热词供选题参考 |
| 2019年10月中旬 | 选题的设计论证 | 各部门、学术委员会学科小组和中特团队组织申报题目的设计论证，科研处将检查各教研部讨论选题的组织情况 |
| 2019年11月中旬 | 根据选定的题目进行设计论证，完成基本框架的设计，填写申报活页初稿 | 由各申报人按时完成并提交科研处 |
| 2019年11月下旬 | 由科研处分学科组织召开课题论证会 | 论证会后，申报人根据专家意见进行活页的第一次修改 |
| 2019年12月中旬 | 根据2020年度课题指南及专家意见提交活页修改稿 | 由各申报人按时完成，科研处再次请专家提出修改意见并将意见反馈给各申报人 |
| 2019年12月下旬 | 修改完善活页 | 申报人根据专家意见对活页进行修改完善 |
| 2020年1月上旬 | 申报人将再次修改的活页报科研处 | 科研处组织召开学术委员会对申报活页进行评审并提出拟推荐意见 |
| 2020年2月 | 申报人规范填写活页和申请书 | 申报人对拟推荐上报的申请书及活页规范填写、修改完善 |
| 2020年3月初 | 报送定稿的申请书及活页 | 申报人按要求报送，科研处审核盖章上报省规划办 |